## Integrierte R_C-Analyse
Formblatt: Integrierte Risiko- und Chancenanalyse | [13 empty] | 0.2
[5 empty] | Bewertung Risiken | [6 empty] | Maßnahmen
ID | Risiko / Chance? | Art Risiko / Chance | interessierte Partei | Managementsystem | Ursachen | Eintritts-wahrscheinlichkeit | Begründung EW | SH | Begründung SH | Handlungsspielraum Firma xy (Bewältigung) | Ergebnis Risikozahl | Maßnahmen | Termin der Maßnahmenumsetzung | Status | Kosten der Maßnahmen | abschließende Bewertung der Maßnahme
1 | Entwicklung neuer Geschäftsmodelle | Chance allgemein | Kunde, Mitarbeiter*innen, Holding | Allgemein | Eine effiziente klimaschonende Ausrichtung kann neue Produkte und Geschäftsmodelle hervor bringen | 1 | Auslastung an Kapazitätsgrenze | 1 | Aktuell sehr gering, da andere Produkte und Geschäftsmodelle gut laufen | 0.1 | 0.1 | Forschung mit einbeziehen | 2018-08-01 | 100 | 0
2 | beschädigung von Maschienen oder Gebäuden | ökon. Risiko | Holding, Mitarbeiter*innen | KliMS | Sturm, Hochwasser, Unwetter | 2 | Steigende Umwetterereignisse durch den Klimawandel | 3 | Das Ausmaß der Schädigungen ist schwer abzuschätzen, kann aber verherend sein | 0.2 | 1.2 | Versicherungen und Hochwasserschutz prüfen | 2018-12-01 | 100 |  | Versicherungsschutz wurde erhöht
3 | Errichtung einer PV Anlage | Chance allgemein | Energielieferant, Holding, Kunde | EnMS | Änderung der Energieart auf öko Strom | 2 | Einsparung Strom | 2 | Strompreise steigen weiter | 0.1 | 0.4 | Projektplan ausarbeiten/ Errichtung einer PV Anlage auf dem Firmengelände | 2021 | 50 | 711.000€/a statt 755.000€/a | Gespräche mit der Stadt haben stattgefunden, Angebot der ENSO vorhanden
4 | erhöhte Nachfrage nach emissionsarmen Textilprodukten | strat. Risiko | Kunden | KliMS | CO2-Obergrenze für Produkte | 3 | erste und regelmäßige Anfragen | 3 | Möglicher Verkaufsausfall bei nicht Einhaltung der Obergrenze | 0.3 | 2.7 | Teilnahme am Projekt KMU Klima Deal, Einführung eines Klimamanagementsystems | 2021-2024 | 50 | 3000 | Workshops mit AL durchgeführt, seit April 2021 werden Gespräche geführt
5 | Krieg in der Ukraine - Steigerung der Energiepreise nicht absehbar | politisches Risiko | Kunde, Mitarbeiter*innen, Holding | Allgemein | internationale Konflikte | 3 | hohes Potential möglich, Preissteigerung ist schon spürbar | 2 | Steigende Energiepreise, Kunden können sich Produkte nicht mehr leisten | 0.4 | 2.4 | Kosten einsparen, Ressourcen effizient nutzen | laufend | 50
6 | Erhöhte Betriebskosten | ökon. Risiko | Holding, Kunde | Allgemein | höhere Compliance-Kosten, höhere Versicherungsprämien, höhere Energie- und Rohstoffkosten | 3 | Preissteigerungen sind spürbar und treten immer häufiger auf | 2 | höhere Kosten mindern die Gewinnmarge | 0.2 | 1.2 | Kosten einsparen, Ressourcen effizient nutzen | laufend | 20
Übersicht